- 浙财院〔2012〕80号

关于印发《浙江财经学院“浙江经济社会发展专项”

项目管理办法》的通知

各部门、各单位：

为了进一步规范“浙江经济社会发展专项”项目的管理，提升我校服务地方经济社会发展能力，经学校批准，《浙江财经学院“浙江经济社会发展专项”项目管理办法》现予印发，请遵照执行。

二○一二年四月十日

浙江财经学院“浙江经济社会发展专项”

项目管理办法

第一章 总则

第一条 “浙江经济社会发展专项”（以下简称专项项目）是为了提升我校服务地方经济社会发展能力，积极为省委省政府决策咨询服务，扩大学校社会影响而设立的研究项目。

第二条 专项项目分为申请研究专项和委托研究专项两种，申请研究专项是指学校每年上半年发布申报通知，申请人紧扣项目指南提交项目申报书，由学校组织评审并立项的项目；委托研究专项是指学校在征求政府相关职能部门意见后，就某一经济社会的迫切问题以校内招标的形式委托我校教师承担的研究项目，这类项目属于应急性的临时委托项目。

第二章 申报与评审

第三条 专项项目的选题来源于浙江省经济社会发展中迫切需要解决的现实问题。

第四条 申请者应为具有高级职称或博士学位的我校在编在岗教师，能够真正承担和负责组织项目的实施，具有敏锐的问题意识和决策咨询意识。

第五条 项目设计要以问题为导向，着眼于实际应用，力求可操作性，能以真实资料反映实际情况，为解决实际问题提出有效举措。每个申请者限报一个项目，已获得本专项立项而未结题者，不准申报；项目申请人不能作为项目组成员参与其他项目的申报；项目组成员最多只能同时参加两个项目的申请；所列项目组成员必须征得成员本人同意，否则视为违规申报。

第六条 申请人递交申请书后，学校在15个工作日内组织项目评审组进行评审，评审结果在校园网公示一周。

第三章 项目立项

第七条 申请研究专项每年设立8-10项，委托研究专项每年设立6-8项。

第八条 申请研究专项每项资助2万元，委托研究专项每项资助3万元。项目经费在项目获得立项时拨付50%，结项后再拨付50%。项目经费的使用参照学校配套课题经费管理规定执行。

第九条 申请研究专项研究期限最长不超过1年；委托研究专项研究期限根据委托部门意见确定，原则上不超过8个月。

第十条 项目研究应紧扣浙江经济社会发展的现实问题展开，研究过程强调实地调研，研究数据真实可靠，政策建议有可行性、可操作性。

第四章 项目结项

第十一条 研究成果被厅级以上领导批示（厅级领导批示须并加盖单位公章）、《浙财研究》或者省政府厅局级内刊或者杭州市和宁波市政府职能部门内刊录用即可结题。其中，《浙财研究》报送的研究成果须由学校组织专家评审才能刊用。

第十二条 研究成果如获得省级领导批示采纳的，将在下一年度专项项目申请中优先考虑。

第十三条 超过研究期限未能结项，不计科研工作量，剩余研究经费不予拨付，并取消未来三年专项项目申报资格。

第五章 附则

第十四条 本办法自二○一二年一月一日起实行。

第十五条 本办法由科研处负责解释。

主题词：经济社会  发展专项  项目管理

浙江财经学院院长办公室                2012年4月10日印发